## RINGKASAN
RINGKASAN PENILAIAN TEKNIS PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Proyek/Paket | diisi oleh panel |  |  | Nama Peserta | diisi oleh panel
Nama Panel | diisi oleh panel |  |  | Bidang Keahlian | diisi oleh panel
Aspek | Bobot | Skor Wajib | Skor Konteks | Skor Paparan | Skor Final Aspek | Nilai Terbobot | Kelengkapan
METODE KONSTRUKSI | 30% | 33.336 | 5 | 15 | 53.34 | 16.002 | LENGKAP
MANAJEMEN PENJADWALAN | 20% | 60 | 5 | 15 | 80 | 16 | LENGKAP
MANAJEMEN PEMBIAYAAN | 30% | 66 | 5 | 15 | 86 | 25.8 | LENGKAP
RENCANA KENDALI MUTU | 10% | 64 | 5 | 15 | 84 | 8.4 | LENGKAP
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI | 10% | 64 | 5 | 15 | 84 | 8.4 | LENGKAP
TOTAL NILAI TEKNIS | 74.602
STATUS TEKNIS | TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN | 1. Skor wajib 80% dari skor wajib masing - masing sheet penilaian aspek 2. Total penilaian teknis "MEMENUHI" merupakan seluruh aspek lengkap dan total nilai teknis ≥ 80.

## 1_METODE
ASPEK 1 – METODE KONSTRUKSI
| Proyek/Paket | diisi oleh panel |  | Bobot Aspek | 30%
| Nama Peserta | diisi oleh panel |  | Kelengkapan dokumen | LENGKAP
| Nama Panel | diisi oleh panel |  | Skor Wajib (nilai substansi dokumen) | 41.67 | Catatan: | 1. Skor minimum 80 hanya berlaku pada total nilai teknis, bukan per aspek.
| Bidang Keahlian | diisi oleh panel |  | Skor Konteks + Skor Paparan | 20 |  | 2. kolom/row warna kuning WAJIB diisi oleh panel
Kode | Subindikator | Kategori | Substansi yang Dinilai | Minimum Subindikator | Berlaku? | Status | Rujukan Hal./Bagian | Catatan Panel | Nilai Bantu | Validasi
Petunjuk | Gunakan kode dan nama subindikator sebagai acuan. | Wajib = dinilai untuk seluruh peserta; Konteks = dinilai jika relevan. | Nilai isi dokumen, bukan kualitas desain presentasi. | Nyatakan bukti minimum yang harus ditemukan dalam dokumen dan gunakan contoh sebagai ilustrasi, bukan sebagai pembatas. | Wajib sudah YA; Konteks pilih YA/TIDAK. | Pilih tingkat pemenuhan sesuai bukti. | Tuliskan nomor halaman/bagian dokumen teknis. | Jelaskan temuan penting, khususnya jika belum memadai. | Nilai Bantu 0–1 (otomatis dari Status). | Dihitung otomatis.
1A.1 | Work Breakdown Structure (WBS) | Wajib | Mengembangkan WBS menjadi paket kerja yang rinci, terstruktur, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek. | • Masih Umum: Hanya memuat kelompok pekerjaan utama. • Mulai Terurai: Sebagian besar lingkup sudah menjadi paket kerja, tetapi belum konsisten. • Rinci dan Siap Dikelola: Seluruh lingkup terurai jelas serta terhubung minimal dengan salah satu dari metode pelaksanaan, jalur kritis, manajemen risiko, atau SMKK. • Terintegrasi dan Siap Operasional: Paket kerja konsisten dan terhubung dengan lebih dari satu dokumen perencanaan. • Terintegrasi Menyeluruh: Selain memenuhi tingkat sebelumnya, WBS juga terhubung dengan jadwal material, manajemen biaya, atau long lead item. | YA | Rinci dan Siap Dikelola | test | test | 0.8 | OK
1B.1 | Perencanaan Lokasi dan Tahapan | Wajib | Menjelaskan pengaturan lokasi, zona kerja, akses, fasilitas sementara, dan tahapan pelaksanaan sesuai kondisi proyek. | • Tidak Ada: Tidak terdapat rencana lokasi atau tahapan kerja. • Masih Umum: Rencana tersedia tetapi belum menunjukkan kondisi aktual, pembagian area, atau urutan penerapan. • Operasional: Lokasi, akses, zona kerja, fasilitas sementara, dan tahapan utama dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Seluruh pengaturan saling konsisten, realistis, dan mengantisipasi kegiatan atau utilitas yang tetap beroperasi. | YA | Tidak Ada | test | test | 0 | OK
1B.2 | Logistik, Akses, dan Koordinasi | Wajib | Menjelaskan rencana mobilisasi, distribusi material/peralatan, akses, area bongkar/simpan, izin, dan koordinasi pihak terkait. | • Tidak Ada: Tidak terdapat rencana logistik, akses, atau koordinasi. • Masih Umum: Hanya menyebut kebutuhan logistik/koordinasi tanpa mekanisme pelaksanaan. • Operasional: Rute, waktu, area bongkar/simpan, izin, dan pihak terkait dijelaskan dan dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Rencana rinci, konsisten dengan kondisi proyek, serta dilengkapi pengaturan alternatif atau mitigasi gangguan. | YA | Tidak Ada | test | test | 0 | OK
1C.1 | Metode Pekerjaan Utama | Wajib | Menjelaskan metode pekerjaan utama/kritis mulai dari prasyarat, urutan, sumber daya, pengendalian, hingga keluaran setiap tahap. | • Tidak Ada: Metode pekerjaan utama/kritis tidak dijelaskan. • Masih Umum: Berupa narasi umum dan belum menunjukkan tahapan, sumber daya, atau kondisi proyek. • Operasional: Urutan, prasyarat, alat, tenaga, dan keluaran tiap tahap jelas serta dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Metode rinci, spesifik proyek, didukung gambar/alur kerja, dan konsisten dengan risiko, mutu, jadwal, serta SMKK. | YA | Tidak Ada | test | test | 0 | OK
1C.2 | Interface dan Titik Kendali | Wajib | Menjelaskan interface antarpekerjaan, titik inspeksi, hold point, persetujuan, koordinasi, dan mekanisme eskalasi. | • Tidak Ada: Interface dan titik kendali tidak dijelaskan. • Masih Umum: Hanya menyebut koordinasi atau pemeriksaan tanpa alur yang jelas. • Operasional: Interface, titik kendali, PIC, dokumen, dan alur persetujuan dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Seluruh interface terpetakan, terhubung dengan jadwal, risiko, mutu, dan mekanisme eskalasi. | YA | Operasional | test | test | 0.85 | OK
1D.1 | Teknologi dan Inovasi | Wajib | Menjelaskan teknologi atau inovasi yang relevan, cara penerapan, kebutuhan sumber daya, keluaran, dan manfaatnya bagi proyek. | • Tidak Ditawarkan: Tidak terdapat teknologi atau inovasi yang relevan. • Relevan: Teknologi/inovasi relevan tetapi cara penerapan belum cukup jelas. • Dapat Diterapkan: Cara kerja, kebutuhan, output, dan tanggung jawab penerapan dijelaskan. | YA | Relevan | test | test | 0.85 | OK
SUBINDIKATOR KONTEKS – NILAI TAMBAHAN MAKSIMUM 5
K.1 | Kondisi Area Aktif | Konteks | Pengaturan pekerjaan pada area yang tetap beroperasi. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.2 | Akses dan Logistik Terbatas | Konteks | Mitigasi akses terbatas, ruang simpan terbatas, atau gangguan mobilisasi. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.3 | Pekerjaan Khusus/Kritis | Konteks | Metode spesifik untuk pekerjaan dengan teknologi, risiko, atau interface khusus. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
KLARIFIKASI DAN PENDALAMAN SUBSTANSI TEKNIS – MAKSIMUM 15
No | Parameter Paparan | Deskripsi Penilaian |  |  | Status | Catatan dan Ringkasan Jawaban |  |  | Nilai Bantu | Validasi
1 | Penguasaan substansi proposal | Pemapar memahami isi, logika, risiko, dan dasar teknis proposal; tidak sekadar membaca dokumen. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
2 | Konsistensi jawaban dengan dokumen | Jawaban selaras dengan dokumen penawaran dan tidak menambah atau mengubah lingkup yang tidak ditawarkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
3 | Kemampuan klarifikasi teknis | Pemapar mampu menjawab pertanyaan pendalaman secara tepat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKAN TERISI OTOMATIS SETELAH “STATUS” DIPILIH.

## 2_JADWAL
ASPEK 2 – MANAJEMEN PENJADWALAN
| Proyek/Paket | diisi oleh panel |  | Bobot Aspek | 30%
| Nama Peserta | diisi oleh panel |  | Kelengkapan dokumen | LENGKAP
| Nama Panel | diisi oleh panel |  | Skor Wajib | 75 | Catatan: | 1. Skor minimum 80 hanya berlaku pada total nilai teknis, bukan per aspek.
| Bidang Keahlian | diisi oleh panel |  | Skor Konteks + Skor Paparan | 20 |  | 2. kolom/row warna kuning WAJIB diisi oleh panel
Kode | Subindikator | Kategori | Substansi yang Dinilai | Minimum Subindikator | Berlaku? | Status | Rujukan Hal./Bagian | Catatan Panel | Nilai Bantu | Validasi
Petunjuk | Gunakan kode dan nama subindikator sebagai acuan. | Wajib = dinilai untuk seluruh peserta; Konteks = dinilai jika relevan. | Nilai isi dokumen, bukan kualitas desain presentasi. | Nyatakan bukti minimum yang harus ditemukan dalam dokumen dan gunakan contoh sebagai ilustrasi, bukan sebagai pembatas. | Wajib sudah YA; Konteks pilih YA/TIDAK. | Pilih tingkat pemenuhan sesuai bukti. | Tuliskan nomor halaman/bagian dokumen teknis. | Jelaskan temuan penting, khususnya jika belum memadai. | Nilai Bantu 0–1 (otomatis dari Status). | Dihitung otomatis.
2A.1 | Struktur dan Keterlacakan Jadwal | Wajib | Menyusun jadwal berbasis WBS yang mencakup seluruh lingkup, memiliki aktivitas terukur, dan dapat ditelusuri ke paket kerja serta keluaran proyek. | • Masih Umum: Hanya memuat kelompok kegiatan utama. • Mulai Terstruktur: Sebagian besar lingkup telah menjadi aktivitas, tetapi kode, keluaran, atau keterlacakannya belum konsisten. • Terukur dan Dapat Ditelusuri: Seluruh lingkup terurai menjadi aktivitas dengan kode, keluaran, durasi, dan ukuran progres yang jelas. • Terintegrasi dan Siap Dikendalikan: Aktivitas konsisten dengan WBS, metode pelaksanaan, milestone, dan kebutuhan pengadaan. • Terintegrasi Menyeluruh: Selain memenuhi tingkat sebelumnya, jadwal terhubung dengan sumber daya, material, biaya, dan sistem pemantauan proyek. | YA | Terukur dan Dapat Ditelusuri | test | test | 0.8 | OK
2B.1 | Logika, Durasi, dan Jalur Kritis | Wajib | Menetapkan urutan, ketergantungan, durasi, milestone, dan jalur kritis yang logis, realistis, serta sesuai dengan metode dan batas waktu kontrak. | • Tidak Ada: Logika, durasi, milestone, atau jalur kritis tidak dapat dikenali. • Masih Umum: Urutan dan durasi tersedia, tetapi asumsi produktivitas, ketergantungan, atau jalur kritis belum meyakinkan. • Operasional: Hubungan aktivitas, durasi, kalender kerja, milestone, dan jalur kritis logis serta dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Perhitungan didukung volume, produktivitas, sumber daya, kondisi lapangan, dan konsisten dengan metode pelaksanaan. | YA | Masih Umum | test | test | 0.6 | OK
2C.1 | Pemutakhiran dan Pemulihan Jadwal | Wajib | Menetapkan mekanisme pemutakhiran, analisis deviasi, pengambilan keputusan, dan rencana pemulihan jadwal. | • Tidak Ada: Tidak terdapat mekanisme pembaruan, analisis deviasi, atau pemulihan jadwal. • Masih Umum: Pembaruan dan tindakan koreksi disebutkan, tetapi frekuensi, sumber data, PIC, atau jalur keputusan belum jelas. • Operasional: Cut-off, sumber progres, analisis keterlambatan/float, PIC, dan recovery plan dijelaskan serta dapat diterapkan. • Sangat Operasional: Mekanisme terukur, terhubung dengan jalur kritis, sumber daya, eskalasi, persetujuan, dan evaluasi efektivitas pemulihan. | YA | Operasional | test | test | 0.85 | OK
SUBINDIKATOR KONTEKS – NILAI TAMBAHAN MAKSIMUM 5
K.1 | Window Kerja Khusus | Konteks | Kalender malam, akhir pekan, shutdown, area aktif, atau pembatasan waktu. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.2 | Material Long Lead | Konteks | Aktivitas approval, fabrikasi, pengiriman, inspeksi, dan pemasangan material long lead. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.3 | Keterbatasan Sumber Daya Khusus | Konteks | Pembatasan alat, tenaga ahli, akses, atau kapasitas produksi. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
KLARIFIKASI DAN PENDALAMAN SUBSTANSI TEKNIS – MAKSIMUM 15
No | Parameter Paparan | Deskripsi Penilaian |  |  | Status |  | Catatan dan Ringkasan Jawaban |  | Nilai Bantu | Validasi
1 | Penguasaan substansi proposal | Pemapar memahami isi, logika, risiko, dan dasar teknis proposal; tidak sekadar membaca dokumen. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
2 | Konsistensi jawaban dengan dokumen | Jawaban selaras dengan dokumen penawaran dan tidak menambah atau mengubah lingkup yang tidak ditawarkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
3 | Kemampuan klarifikasi teknis | Pemapar mampu menjawab pertanyaan pendalaman secara tepat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKAN TERISI OTOMATIS SETELAH “STATUS” DIPILIH.

## 3_PEMBIAYAAN
ASPEK 3 – MANAJEMEN PEMBIAYAAN
| Proyek/Paket | diisi oleh panel |  | Bobot Aspek | 30%
| Nama Peserta | diisi oleh panel |  | Kelengkapan dokumen | LENGKAP
| Nama Panel | diisi oleh panel |  | Skor Wajib | 82.5 | Catatan: | 1. Skor minimum 80 hanya berlaku pada total nilai teknis, bukan per aspek.
| Bidang Keahlian | diisi oleh panel |  | Skor Konteks + Skor Paparan | 20 |  | 2. kolom/row warna kuning WAJIB diisi oleh panel
Kode | Subindikator | Kategori | Substansi yang Dinilai | Minimum Subindikator | Berlaku? | Status | Rujukan Hal./Bagian | Catatan Panel | Nilai Bantu | Validasi
Petunjuk | Gunakan kode dan nama subindikator sebagai acuan. | Wajib = dinilai untuk seluruh peserta; Konteks = dinilai jika relevan. | Nilai isi dokumen, bukan kualitas desain presentasi. | Nyatakan bukti minimum yang harus ditemukan dalam dokumen dan gunakan contoh sebagai ilustrasi, bukan sebagai pembatas. | Wajib sudah YA; Konteks pilih YA/TIDAK. | Pilih tingkat pemenuhan sesuai bukti. | Tuliskan nomor halaman/bagian dokumen teknis. | Jelaskan temuan penting, khususnya jika belum memadai. | Nilai Bantu 0–1 (otomatis dari Status). | Dihitung otomatis.
3A.1 | Perencanaan dan Kecukupan Pembiayaan | Wajib | Menyusun rencana kebutuhan dan sumber dana yang realistis, tersedia tepat waktu, serta selaras dengan jadwal, pengadaan, termin pembayaran, dan kewajiban proyek. | • Tidak Dijelaskan: Kebutuhan, sumber, atau waktu ketersediaan dana tidak dijelaskan. • Masih Umum: Cash flow dan sumber dana tersedia, tetapi nominal, waktu, bukti dukungan, atau keterkaitannya dengan jadwal belum jelas. • Realistis dan Memadai: Kebutuhan kas periodik, dana puncak, sumber pendanaan, waktu tersedia, dan bukti dukungan selaras dengan jadwal proyek. • Terintegrasi dan Terkendali: Rencana mencakup skenario kebutuhan dana, material long lead, termin, retensi, pajak, risiko kurs/pembayaran, dan strategi menjaga kecukupan modal kerja. | YA | Masih Umum | TEST | test | 0.75 | OK
3B.1 | Pengendalian dan Pelaporan Pembiayaan | Wajib | Menetapkan mekanisme pemantauan rencana dan realisasi, analisis deviasi, tindakan koreksi, tanggung jawab, pelaporan, dan jalur keputusan pendanaan. | • Tidak Dijelaskan: Tidak terdapat pemantauan, analisis deviasi, atau penanggung jawab pengendalian dana. • Masih Umum: Pelaporan dan tindakan koreksi disebutkan, tetapi format, frekuensi, batas deviasi, PIC, atau kewenangan belum jelas. • Realistis dan Memadai: Rencana-realisasi dibandingkan berkala; penyebab, dampak, koreksi, PIC, penerima laporan, dan jalur keputusan ditetapkan. • Terintegrasi dan Terkendali: Pengendalian terhubung dengan progres, jadwal, pengadaan, komitmen biaya, proyeksi akhir, eskalasi, dan evaluasi efektivitas tindakan. | YA | Realistis dan Memadai | test | test | 0.9 | OK
SUBINDIKATOR KONTEKS – NILAI TAMBAHAN MAKSIMUM 5
K.1 | Material Impor/Valuta Asing | Konteks | Kebutuhan pembayaran awal, valuta, waktu pendanaan, dan risiko kurs. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.2 | Ketergantungan Fasilitas Bank | Konteks | Nilai fasilitas, masa berlaku, syarat pencairan, dan kecukupan. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | TEST | 1 | OK
K.3 | Keterlambatan Pembayaran Pemilik | Konteks | Dampak terhadap arus kas, prioritas pembayaran, dan bridging finance. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
KLARIFIKASI DAN PENDALAMAN SUBSTANSI TEKNIS – MAKSIMUM 15
No | Parameter Paparan | Deskripsi Penilaian |  |  | Status | Catatan dan Ringkasan Jawaban |  |  | Nilai Bantu | Validasi
1 | Penguasaan substansi proposal | Pemapar memahami isi, logika, risiko, dan dasar teknis proposal; tidak sekadar membaca dokumen. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
2 | Konsistensi jawaban dengan dokumen | Jawaban selaras dengan dokumen penawaran dan tidak menambah atau mengubah lingkup yang tidak ditawarkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
3 | Kemampuan klarifikasi teknis | Pemapar mampu menjawab pertanyaan pendalaman secara tepat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  | Sangat Baik | TEST |  |  | 1 | OK
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKAN TERISI OTOMATIS SETELAH “STATUS” DIPILIH.

## 4_MUTU
ASPEK 4 – RENCANA KENDALI MUTU
| Proyek/Paket | diisi oleh panel |  | Bobot Aspek | 10%
| Nama Peserta | diisi oleh panel |  | Kelengkapan dokumen | LENGKAP
| Nama Panel | diisi oleh panel |  | Skor Wajib | 80 | Catatan: | 1. Skor minimum 80 hanya berlaku pada total nilai teknis, bukan per aspek.
| Bidang Keahlian | diisi oleh panel |  | Skor Konteks + Skor Paparan | 20 |  | 2. kolom/row warna kuning WAJIB diisi oleh panel
Kode | Subindikator | Kategori | Substansi yang Dinilai | Minimum Subindikator | Berlaku? | Status | Rujukan Hal./Bagian | Catatan Panel | Nilai Bantu | Validasi
Petunjuk | Gunakan kode dan nama subindikator sebagai acuan. | Wajib = dinilai untuk seluruh peserta; Konteks = dinilai jika relevan. | Nilai isi dokumen, bukan kualitas desain presentasi. | Nyatakan bukti minimum yang harus ditemukan dalam dokumen dan gunakan contoh sebagai ilustrasi, bukan sebagai pembatas. | Wajib sudah YA; Konteks pilih YA/TIDAK. | Pilih tingkat pemenuhan sesuai bukti. | Tuliskan nomor halaman/bagian dokumen teknis. | Jelaskan temuan penting, khususnya jika belum memadai. | Nilai Bantu 0–1 (otomatis dari Status). | Dihitung otomatis.
4A.1 | Sistem dan Rencana Kendali Mutu | Wajib | Menetapkan organisasi, kewenangan, standar, kriteria penerimaan, ITP, titik inspeksi, dokumentasi, serta mekanisme NCR dan tindakan koreksi. | • Tidak Ada: Sistem, standar penerimaan, atau mekanisme pengendalian mutu tidak tersedia. • Umum/Generik: Organisasi dan dokumen mutu tersedia, tetapi belum spesifik terhadap item pekerjaan, titik kendali, atau kriteria penerimaan. • Operasional: Kompetensi dan kewenangan personel, standar, toleransi, ITP, hold/witness point, checklist, approval, NCR, dan closeout dapat diterapkan. • Terintegrasi dan Dapat Dibuktikan: Seluruh sistem saling terhubung, dapat ditelusuri ke paket kerja, pemasok/subkon, jadwal inspeksi, rekaman hasil, dan verifikasi efektivitas tindakan koreksi. | YA | Umum/Generik | test | test | 0.75 | OK
4B.1 | Pengendalian Material, Pelaksanaan, dan Hasil Akhir | Wajib | Menerapkan pengendalian sejak persetujuan dan penerimaan material, pelaksanaan dan pengujian pekerjaan, hingga testing, commissioning, dan serah terima. | • Tidak Ada: Pengendalian material, pekerjaan, atau hasil akhir tidak dijelaskan. • Umum/Generik: Inspeksi dan pengujian disebutkan, tetapi alur approval, ketertelusuran, hold point, atau bukti penerimaan belum jelas. • Operasional: Approval material, incoming inspection, penyimpanan, batch traceability, inspeksi pekerjaan, pengujian, mock-up, commissioning, dan handover dapat diterapkan. • Terintegrasi dan Dapat Dibuktikan: Pengendalian konsisten dengan metode dan jadwal, mencakup pemasok/subkon, ketidaksesuaian, retest, rekaman digital, as-built, dan bukti penerimaan akhir. | YA | Operasional | test | test | 0.85 | OK
SUBINDIKATOR KONTEKS – NILAI TAMBAHAN MAKSIMUM 5
K.1 | Finishing/Karya Khusus | Konteks | Standar visual, sampel, benchmark, mock-up, proteksi, dan penerimaan hasil. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.2 | Testing dan Commissioning Khusus | Konteks | Prosedur, saksi, kriteria penerimaan, retest, dan serah terima sistem. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.3 | Laboratorium/Alat Uji Khusus | Konteks | Ketersediaan, kompetensi, kalibrasi, dan validitas alat/laboratorium. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
KLARIFIKASI DAN PENDALAMAN SUBSTANSI TEKNIS – MAKSIMUM 15
No | Parameter Paparan | Deskripsi Penilaian |  |  | Status | Catatan dan Ringkasan Jawaban |  |  | Nilai Bantu | Validasi
1 | Penguasaan substansi proposal | Pemapar memahami isi, logika, risiko, dan dasar teknis proposal; tidak sekadar membaca dokumen. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
2 | Konsistensi jawaban dengan dokumen | Jawaban selaras dengan dokumen penawaran dan tidak menambah atau mengubah lingkup yang tidak ditawarkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
3 | Kemampuan klarifikasi teknis | Pemapar mampu menjawab pertanyaan pendalaman secara tepat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKAN TERISI OTOMATIS SETELAH “STATUS” DIPILIH.

## 5_SMKK
ASPEK 5 – SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
| Proyek/Paket | diisi oleh panel |  | Bobot Aspek | 10%
| Nama Peserta | diisi oleh panel |  | Kelengkapan dokumen | LENGKAP
| Nama Panel | diisi oleh panel |  | Skor Wajib | 80 | Catatan: | 1. Skor minimum 80 hanya berlaku pada total nilai teknis, bukan per aspek.
| Bidang Keahlian | diisi oleh panel |  | Skor Konteks + Skor Paparan | 20 |  | 2. kolom/row warna kuning WAJIB diisi oleh panel
Kode | Subindikator | Kategori | Substansi yang Dinilai | Minimum Subindikator | Berlaku? | Status | Rujukan Hal./Bagian | Catatan Panel | Nilai Bantu | Validasi
Petunjuk | Gunakan kode dan nama subindikator sebagai acuan. | Wajib = dinilai untuk seluruh peserta; Konteks = dinilai jika relevan. | Nilai isi dokumen, bukan kualitas desain presentasi. | Nyatakan bukti minimum yang harus ditemukan dalam dokumen dan gunakan contoh sebagai ilustrasi, bukan sebagai pembatas. | Wajib sudah YA; Konteks pilih YA/TIDAK. | Pilih tingkat pemenuhan sesuai bukti. | Tuliskan nomor halaman/bagian dokumen teknis. | Jelaskan temuan penting, khususnya jika belum memadai. | Nilai Bantu 0–1 (otomatis dari Status). | Dihitung otomatis.
5A.1 | Perencanaan dan Kesiapsiagaan SMKK | Wajib | Menyusun identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang spesifik terhadap lingkup, metode, lokasi, dan tahapan pekerjaan serta menetapkan organisasi dan kesiapsiagaan darurat. | • Tidak Ada: HIRADC/JSA, pengendalian, organisasi, atau kesiapsiagaan tidak tersedia. • Umum/Administratif: Dokumen tersedia, tetapi risiko masih generik, dominan APD, atau belum mencerminkan kondisi dan metode proyek. • Operasional: Bahaya spesifik, hirarki pengendalian, PIC kompeten, stop-work authority, komunikasi, evakuasi, dan tanggap darurat dapat diterapkan. • Terintegrasi dan Siap Diterapkan: Perencanaan terhubung dengan WBS, metode, jalur kritis, area aktif, pemasok/subkon, sumber daya darurat, latihan, dan indikator kesiapan. | YA | Umum/Administratif | test | test | 0.75 | OK
5B.1 | Penerapan, Pengawasan, dan Integrasi SMKK | Wajib | Menetapkan penerapan izin kerja, induksi, toolbox meeting, inspeksi, pelaporan, investigasi, tindakan koreksi, eskalasi, dan keterlacakan pengendalian keselamatan. | • Tidak Ada: Penerapan, inspeksi, pelaporan, atau tindak lanjut SMKK tidak dijelaskan. • Umum/Administratif: Permit, briefing, dan inspeksi disebutkan, tetapi frekuensi, bukti, PIC, batas waktu, atau jalur eskalasi belum jelas. • Operasional: Permit to work, induksi, toolbox meeting, inspeksi, near miss/insiden, koreksi, PIC, tenggat, dan eskalasi dapat diterapkan. • Terintegrasi dan Siap Diterapkan: Pengawasan terhubung dengan metode, jadwal, pekerjaan kritis, subkontraktor, perubahan kondisi, data kinerja, dan evaluasi efektivitas pengendalian. | YA | Operasional | test | test | 0.85 | OK
SUBINDIKATOR KONTEKS – NILAI TAMBAHAN MAKSIMUM 5
K.1 | Pekerjaan Berisiko Tinggi | Konteks | Lifting, ketinggian, galian, ruang terbatas, listrik, hot work, dan risiko tinggi lainnya. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.2 | Area Aktif/Publik | Konteks | Pemisahan area, akses, komunikasi, perlindungan pengguna, dan tanggap darurat. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
K.3 | Risiko Lingkungan/Gangguan Operasional | Konteks | Debu, kebisingan, limbah, getaran, dan gangguan operasi. | Dinilai apabila relevan dengan karakter paket. | YA | Memadai | test | test | 1 | OK
KLARIFIKASI DAN PENDALAMAN SUBSTANSI TEKNIS – MAKSIMUM 15
No | Parameter Paparan | Deskripsi Penilaian |  |  | Status | Catatan dan Ringkasan Jawaban |  |  | Nilai Bantu | Validasi
1 | Penguasaan substansi proposal | Pemapar memahami isi, logika, risiko, dan dasar teknis proposal; tidak sekadar membaca dokumen. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
2 | Konsistensi jawaban dengan dokumen | Jawaban selaras dengan dokumen penawaran dan tidak menambah atau mengubah lingkup yang tidak ditawarkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
3 | Kemampuan klarifikasi teknis | Pemapar mampu menjawab pertanyaan pendalaman secara tepat, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  | Sangat Baik | test |  |  | 1 | OK
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKAN TERISI OTOMATIS SETELAH “STATUS” DIPILIH.

## PETUNJUK
PETUNJUK PENGISIAN FORM PENILAIAN TEKNIS
Tahap | Apa yang Dinilai | Cara Mengisi | Perhitungan | Ketentuan
1 | Subindikator Wajib | Pilih Status sesuai tingkat yang tertulis pada kolom Minimum Subindikator. Isi rujukan halaman/bagian dan catatan panel. | Nilai Bantu otomatis 0,00–1,00. Skor wajib = rata-rata Nilai Bantu × 80. | Dropdown tidak memuat angka dan berbeda sesuai karakter subindikator.
2 | Subindikator Konteks | Pilih Berlaku YA/TIDAK. Jika YA, pilih Status Memadai/Sebagian/Tidak Ada dan isi rujukan serta catatan. | Memadai 1,00; Sebagian 0,80; Tidak Ada 0,00. Skor maksimum 5. | Jika TIDAK, subindikator tidak menjadi pembagi skor konteks.
3 | Klarifikasi/Paparan | Pilih Status berdasarkan kualitas penguasaan, konsistensi, dan kemampuan klarifikasi. Isi ringkasan jawaban. | Nilai Bantu 0,00–1,00; rata-rata dikalikan 15. | Tidak ada gerbang minimum per aspek.
4 | Ringkasan | Periksa kelengkapan seluruh aspek dan nilai terbobot. | Total nilai teknis = jumlah nilai terbobot lima aspek. | Status MEMENUHI jika seluruh aspek lengkap dan total nilai teknis ≥ 80.
Prinsip | Makna | Penerapan Praktis | Kesalahan yang Dihindari | Catatan
Berdasarkan bukti | Status dipilih dari bukti yang benar-benar tersedia dan dapat ditelusuri. | Cari dokumen, halaman, gambar, tabel, atau lampiran yang mendukung. | Menilai hanya dari pernyataan saat presentasi. | Gunakan sheet CONTOH sebagai panduan memahami substansi, bukan sebagai jawaban baku.
Pilih tingkat tertinggi yang seluruh kriterianya terpenuhi | Jika satu unsur penting pada tingkat tersebut belum terpenuhi, pilih tingkat di bawahnya. | Bandingkan bukti dengan seluruh uraian pada level Status. | Memilih tingkat tinggi karena dokumen terlihat rapi.
Catatan ringkas dan faktual | Catatan memuat bukti utama, kekurangan, dan alasan Status. | Contoh: 'Tahapan dan alat jelas; belum ada skenario akses alternatif.' | Catatan berupa opini umum seperti 'cukup baik'.
Rujukan spesifik | Rujukan menunjukkan lokasi bukti secara jelas. | Tuliskan Bab, halaman, nomor gambar/tabel, atau lampiran. | Menulis hanya nama dokumen tanpa halaman.
Kolom | Diisi Panel? | Fungsi | Ketentuan | Contoh
Berlaku? | Ya, untuk konteks | Menentukan relevansi subindikator konteks. | Wajib sudah YA; konteks pilih YA/TIDAK. | YA
Status | Ya | Menentukan tingkat pemenuhan berdasarkan bukti. | Pilih dari dropdown yang sesuai Minimum Subindikator. | Operasional
Rujukan | Ya | Menunjukkan lokasi bukti. | Harus spesifik. | Bab 4 hlm. 31–38
Catatan Panel | Ya | Merekam alasan penilaian. | Ringkas, faktual, dan dapat ditelusuri. | Tahapan lengkap; mitigasi akses belum ada.
Nilai Bantu | Tidak | Konversi otomatis dari Status. | Rentang 0,00–1,00. | 0,85
Validasi | Tidak | Memastikan baris lengkap. | OK/BELUM LENGKAP. | OK