## Slide 1: Manajemen Pengadaan Proyek

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
 Memahami pentingnya manajemen pengadaan proyek dan meningkatnya penggunaan outsourcing untuk proyek-proyek teknologi informasi
 Menjelaskan proses pengadaan perencanaan , teknik dan alat perencanaan pengadaan, jenis kontrak , dan laporan kerja
 Mendiskusikan apa yang terlibat dalam perencanaan dan perbedaan antara permintaan proposal dan permintaan untuk kutipan
 Menjelaskan apa yang terjadi selama proses

## Slide 3: Tujuan Pembelajaran
 Menjelaskan proses pemilihan sumber dan pendekatan yang untuk mengevaluasi proposal atau memilih pemasok
 Mendiskusikan pentingnya administrasi kontrak yang baik
 Menjelaskan proses kontrak
 Diskusikan jenis perangkat lunak yang tersedia untuk membantu dalam manajemen pengadaan proyek

## Slide 4: Pentingnya Manajemen Pengadaan Proyek
atau jasa dari sumber luar
2003 di seluruh dunia pasar outsourcing teknologi
110.000.000.000
 | Pengadaan berarti memperoleh barang dan | /
 | Istilah lainnya termasuk pembelian | 
 | Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun | 
 | informasi akan tumbuh lebih dari | $
 | Pengeluaran pemerintah federal AS atas IT outsourcing diproyeksikan meningkat dari $ 6,6 | 
 | miliar pada tahun 2002 menjadi hampir $ 15 mili pada 2007 karena penekanan pada | ar e-
government , keamanan tanah air , dan |  | 
kekurangan pekerja IT di pemerintahan

## Slide 5: Mengapa Outsource?
 Untuk mengurangi baik biaya tetap maupun tidak tetap
 Untuk memungkinkan organisasi klien untuk fokus
pada bisnis intinya
 Untuk mengakses keterampilan dan teknologi
 Untuk memberikan fleksibilitas
 Untuk meningkatkan akuntabilitas

## Slide 6: Proses Manajemen Pengadaan Proyek
 Pengadaan perencanaan : menentukan apa yang harus mendapatkan dan kapan harus mendapatkannya
 Permohonan perencanaan : mendokumentasikan persyaratan produk dan mengidentifikasi sumber- sumber potensial
 Permohonan : mendapatkan kutipan , tawaran
,penawaran, atau proposal yang sesuai
 Sumber seleksi: memilih vendor potensial
 Administrasi Kontrak : mengelola hubungan dengan vendor
 Kontrak close-out: penyelesaian dan pembayaran kontrak

## Slide 7: Gambar 12-1 . Proses Manajemen Pengadaan Proyek dan Keluarannya

## Slide 8: Perencanaan Pengadaan
 Perencanaan pengadaan melibatkan mengidentifikasi kebutuhan proyek dapat menjadi yang terbaik dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa di luar organisasi
. Ini termasuk menentukan
 Apakah harus diadakan
 Bagaimana cara mengadakannya
 Apa yang diadakan
 Berapa jumlah pengadaannya
 Kapan harus diadakannya

## Slide 9: Apa yang Benar?
 Beberapa organisasi , seperti The Boots Perusahaan PLC di Inggris , outsourcing layanan TI mereka untuk menghemat uang dibandingkan dengan menjalankan sistem itu sendiri
 Pengadaan perencanaan dengan teliti juga dapat menyimpan jutaan dolar , seperti Angkatan Udara AS melakukan dengan menggunakan strategi harga yang fleksibel untuk proyek otomatisasi kantor besar

## Slide 10: Teknik dan Alat Perencanaan Pengadaan
 Make- or - buy analisis : menentukan apakah suatu produk atau jasa tertentu harus dibuat di dalam organisasi atau dibeli dari orang lain . Sering melibatkan analisis keuangan
 Para ahli , baik internal maupun eksternal , dapat memberikan masukan yang berharga dalam keputusan pengadaan

## Slide 11: Contoh Make-or-Buy
 Asumsikan Anda dapat menyewa item yang Anda butuhkan untuk proyek sebesar $ 150/hari . Untuk membeli item , biaya investasi adalah $
1.000 , dan biaya harian yang lain $ 50/hari .
 Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk biaya sewa menjadi sama dengan biaya pembelian ?
 Jika Anda perlu item selama 12 hari , sebaiknya
Anda menyewa atau membelinya ?

## Slide 12: Solusi Make-or-Buy
 Mengatur persamaan sehingga "membuat " adalah sama dengan "membeli"
 Dalam contoh ini , gunakan persamaan berikut .
Biarkan d menjadi jumlah hari untuk menggunakan
item .
$ 150D = $ 1,000 + $ 50d
 Penyelesaian untuk d sebagai berikut :
 Kurangi $ 50d dari sisi kanan persamaan untuk mendapatkan $ 100d = $ 1,000
 Bagilah kedua sisi persamaan sebesar $ 100d = 10 hari
 Biaya sewa adalah sama dengan biaya pembelian di 10 hari
 Jika Anda perlu item selama 12 hari , akan lebih ekonomis untuk membeli

## Slide 13: Jenis Kontrak
 Harga tetap: melibatkan total harga tetap untuk suatu produk atau jasa yang terdefinisi dengan baik
 Biaya penggantian : melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung
 Waktu dan materi kontrak : berbeda dari kedua harga tetap dan biaya penggantian , sering digunakan oleh konsultan
 Kontrak harga satuan : membutuhkan pembeli untuk membayar penjual jumlah yang telah ditetapkan per unit layanan

## Slide 14: Biaya Penggantian Kontrak
 Cost plus incentive fee ( CPIF ) : pembeli membayar penjual untuk biaya kinerja yang diijinkan, ditambah biaya yang telah ditentukan dan bonus insentif
 Cost plus fixed fee ( CPFF ) : pembeli membayar penjual untuk biaya kinerja yang diijinkan, ditambah pembayaran biaya tetap biasanya didasarkan pada persentase dari perkiraan biaya
 Cost plus percentage of costs ( CPPC ) : pembeli membayar penjual untuk biaya kinerja yang diijinkan, ditambah persentase yang telah ditentukan berdasarkan total biaya

## Slide 15: Gambar 12-2 . Jenis Kontrak Dibandingkan dengan Resiko

## Slide 16: Statement of Work( SOW )
 Sebuah pernyataan dari kerja adalah deskripsi kerja yang dibutuhkan untuk pengadaan
 Banyak kontrak , atau perjanjian saling mengikat ,
termasuk SOW.
 Sebuah SOW yang baik memberikan penawar yang sangat mengerti dari ekspektasi pembeli

## Slide 17: Gambar 12-3 . Statement of Work (SOW) Template
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Scope of Work: menjelaskan pekerjaan secara detil. Menentukan hardware dan software yang terlibat dan sifat dari pekerjaan.
Location of Work: menjelaskan dimana pekerjaan harus dilakukan. Menentukan lokasi hardware dan software dan dimana orang harus melakukan pekerjaan.
Period of Performance: Menentukan dimana pekerjaan yang diharapkan untuk dimulai dan diakhiri, jam kerja, jumlah jam yang dapat ditagih per minggu, dimana pekerjaan harus dilakukan dan terkait dengan informasi jadwal.
Deliverables Schedule: Daftar kiriman tertentu, menjelaskan secara rinci, dan menentukan kapan mereka jatuh tempo.
Applicable Standards: Menentukan setiap perusahaan atau standar
industri-spesifik yang relevan dengan melakukan pekerjaan.
Acceptance Criteria: Menjelaskan bagaimana organisasi pembeli akan menentukan apakah pekerjaan itu dapat diterima.
Special Requirements: Menentukan persyaratan khusus seperti spesifikasi hardware atau software, tingkat minimum atau tingkat pengalaman personil, persyaratan, dan sebagainya.

## Slide 18: Perencanaan Permohonan
 Perencanaan Permohonan
melibatkan
mempersiapkan beberapa dokumen :
 Meminta Proposal : digunakan untuk meminta
proposal dari calon penjual
 Permintaan untuk Quotes : digunakan untuk meminta penawaran untuk pengadaan terdefinisi dengan baik
 Undangan untuk tender atau negosiasi dan tanggapan kontraktor awal juga merupakan bagian dari perencanaan

## Slide 19: Figure 12-4. Outline for a Request for Proposal (RFP)
Purpose of RFP
Organization’s Background
Basic Requirements
Hardware and Software Environment
Description of RFP Process
Statement of Work and Schedule Information
Possible Appendices
  Current System Overview
  System Requirements
  Volume and Size Data
  Required Contents of Vendor’s Response to RFP
  Sample Contract

## Slide 20: Permohonan
 Permohonan melibatkan proposal memperoleh atau tawaran dari calon penjual
 Organisasi dapat beriklan untuk pengadaan
barang dan jasa dalam beberapa cara
 mendekati vendor yang disukai
 mendekati beberapa vendor yang potensial
 Periklanan untuk siapa saja yang tertarik
dapat
 Sebuah pertemuan para penawar membantu memperjelas harapan pembeli

## Slide 21: Sumber Seleksi
 Seleksi Sumber melibatkan
 mengevaluasi proposal penawar
 memilih yang terbaik
 negosiasi kontrak
 pemberian kontrak
 Hal ini membantu untuk mempersiapkan prosedur
evaluasi formal untuk memilih vendor
 Pembeli sering membuat "daftar singkat"

## Slide 22: Gambar 12-5 . Contoh Lembar Evaluasi Proposal

## Slide 23: Gambar 12-6 . Kriteria rinci untuk Memilih Pemasok

## Slide 24: Teliti dalam Memilih Pemasok dan Menulis Kontrak mereka
 Banyak perusahaan dot - com diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar potensial , tetapi banyak keluar dari bisnis , terutama karena perencanaan bisnis yang buruk, kurangnya pengalaman senior yang operasi manajemen , kurangnya kepemimpinan , dan kurangnya visi.
 Pemasok bahkan terkenal dapat menghambat keberhasilan proyek . Pastikan untuk menulis dan mengelola kontrak dengan baik dengan semua pemasok.

## Slide 25: Administrasi Kontrak
 Administrasi kontrak memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak
 Kontrak adalah hubungan hukum , sehingga sangat penting bahwa profesional hukum dan kontraktor terlibat dalam menulis dan mengelola kontrak
 Banyak manajer proyek mengabaikan masalah kontrak , yang dapat mengakibatkan masalah serius

## Slide 26: Saran tentang Perubahan Control untuk Kontrak
 Perubahan untuk setiap bagian dari proyek ini perlu ditinjau , disetujui , dan didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama bahwa bagian asli dari rencana itu disetujui
 Evaluasi perubahan harus mencakup analisis
dampak . Bagaimana perubahan
akan mempengaruhi lingkup , waktu, biaya , dan
kualitas barang atau jasa yang disediakan ?
 Perubahan harus didokumentasikan secara
tertulis . Anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon

## Slide 27: Kontrak Close- out
 Kontrak close- out termasuk
 verifikasi produk untuk menentukan apakah semua pekerjaan selesai dengan benar dan memuaskan
 kegiatan administrasi untuk memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir
 pengarsipan informasi untuk penggunaan masa depan
 Audit pengadaan mengidentifikasi pelajaran
dalam proses pengadaan

## Slide 28: Menggunakan Software untuk Membantu Manajemen
Pengadaan Proyek
 Perangkat lunak pengolah kata membantu dalam menulis proposal dan kontrak , spreadsheet membantu dalam mengevaluasi pemasok , database membantu melacak pemasok , dan alat bantu perangkat lunak presentasi dalam menyajikan informasi pengadaan terkait
 Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an , banyak perusahaan mulai menggunakan software e - procurement untuk melakukan banyak fungsi pengadaan secara elektronik
 Perusahaan seperti Commerce One , Ariba , Concur Technologies, SAS , dan Baan menyediakan layanan pengadaan perusahaan melalui Internet
 Organisasi juga menggunakan alat-alat internet lainnya untuk membantu menemukan informasi tentang pemasok atau barang dan jasa lelang